## Sheet1
| PROJECT NAME | DURATION | START DATE | END DATE
| Fall Detection System | 91 | 2024-02-20 | 2024-05-20
TASK# | TASK NAME | TASK DURATION | Dependencies | START DATE | END DATE | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06
A | Project Planning | 2 | -- | 2024-02-20 | 2024-02-21 | X | X
B | Requirements Analysis | 5 | A | 2024-02-22 | 2024-02-26 |  |  | X | X | X | X | X
C | DESIGN | 7 | A | 2024-02-22 | 2024-02-28 |  |  | X | X | X | X | X | X | X
D | Model collecting data | 15 | B | 2024-02-27 | 2024-03-12 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
E | Choosing Algorithm | 3 | D | 2024-02-27 | 2024-02-29 | [7 empty] | X | X | X
F | Model Development | 10 | E | 2024-03-01 | 2024-03-10 | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
G | Model Testing | 10 | F | 2024-03-11 | 2024-03-20 | [20 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
H | Learning Mobile Application | 30 | B | 2024-02-27 | 2024-03-27 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
I | Mobile application design | 10 | H | 2024-03-28 | 2024-04-06 | [37 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
J | Mobile Application development | 20 | H, I | 2024-04-07 | 2024-04-26 | [47 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
K | Mobile Application testing | 5 | J | 2024-04-27 | 2024-05-01 | [67 empty] | X | X | X | X | X
L | Connecting ai model to server | 6 | G | 2024-03-21 | 2024-03-26 | [30 empty] | X | X | X | X | X | X
M | Connecting application to server | 6 | K | 2024-05-02 | 2024-05-07 | [72 empty] | X | X | X | X | X | X
N | Testing connection between 2 sides | 4 | L, M | 2024-05-08 | 2024-05-11 | [78 empty] | X | X | X | X
O | Deployment | 5 | N | 2024-05-12 | 2024-05-16 | [82 empty] | X | X | X | X | X
P | Documentation | 4 | O | 2024-05-17 | 2024-05-20 | [87 empty] | X | X | X | X
Number of SE is 2
Number of programmers is 2
Available time/week:2 days a week

## Sheet2 (2)
PERT CHART
Activity List
ES | name | EF | 0 | A | 2
slack |  |  | 0 | C
LS | D | LF | 0 | 2 | 2
[17 empty] | 30 | L | 36
2 | B | 7 | 2 | C | 9 | [11 empty] | 42 | NC
0 | C |  | 0 | C |  |  |  |  | 10 | F | 20 |  | 20 | G | 30 |  | 72 | 4 | 78 | [6 empty] | 87 | P | 91
2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 |  |  |  | 42 | NC |  |  | 42 | NC | [11 empty] | 0 | C
[9 empty] | 52 | 10 | 62 |  | 62 | 10 | 72 | [7 empty] | 82 | O | 87 | 87 | 4 | 91
7 | D | 22 | 7 | E | 10 | [14 empty] | 78 | N | 82 | 0 | C
27 | NC |  | 42 | NC |  | 7 | H | 37 | [11 empty] | 0 | C |  | 82 | 5 | 87
34 | 15 | 49 | 49 | 3 | 52 | 0 | C |  |  | 47 | J | 67 |  | 67 | K | 72 | 72 | M | 78 | 78 | 4 | 82
[6 empty] | 7 | 30 | 37 |  | 0 | C |  |  | 0 | C |  | 0 | C
10 | F | 20 | 20 | G | 30 |  |  |  |  | 47 | 20 | 67 |  | 67 | 5 | 72 | 72 | 6 | 78
42 | NC |  | 42 | NC
52 | 10 | 62 | 62 | 10 | 72
7 | H | 37 | 37 | I | 47
0 | C |  | 0 | C
7 | 30 | 37 | 37 | 10 | 47 |  |  |  | 37 | I | 47
[9 empty] | 0 | C
47 | J | 67 | 67 | K | 72 |  |  |  | 37 | 10 | 47
0 | C |  | 0 | C
47 | 20 | 67 | 67 | 5 | 72
30 | L | 36 | 72 | M | 78
42 | NC |  | 0 | C
72 | 6 | 78 | 72 | 6 | 78
78 | N | 82 | 82 | O | 87
0 | C |  | 0 | C
78 | 4 | 82 | 82 | 5 | 87
87 | P | 91
0 | C
87 | 4 | 91
Start
End
Critical path: A-B-C-H-I-J-K-M-N-O-P